## Sheet1
任务 | 5.24 | 5.27 | 5.31 | 6.3 | 6.7 | 6.1 | 6.14 | 姚 | 张 | 蒲 | 司 | 王 | 罗
Main electron | [10 empty] | A |  | A
1.独立运行调试，脱离浏览器 | [10 empty] | B
2.tab功能组件动态加载 | [10 empty] | C
3.主题样式，豆豆 公安 航天
Auth
登录 | [8 empty] | A
注册 oauth | [8 empty] | B
密码找回 | [8 empty] | C
Contacts
1.老样式，leftside最近会话和通讯录 | [9 empty] | A
2.新样式 | [9 empty] | A
3.rightside详细信息(人 群 公众号 组织等) | [9 empty] | B
4.样式切换 | [9 empty] | B
Chats
1.普通消息 文本 表情 图片和九图等 | [7 empty] | A
2.扩展消息，文件及语音、名片、位置 | [7 empty] | B
3.气泡及无气泡样式可切换 | [7 empty] | C
4.图片预览 | [7 empty] | B
5.输入框 ＝文本 +表情+更多菜单 | [7 empty] | A
Perferences
1.内容及样式评审 | [8 empty] | A
2.配置文件及接口库 | [8 empty] | A
Work
应用的CURD及配置文件 | [11 empty] | B
IMSDK
接口、Mac平台编译 | [11 empty] | B
Server
封装SDK及axios接口 | [11 empty] | A
UI review | [12 empty] | A
code review | [12 empty] | A
每日工作日报 完成计划
要求：安装 slack 明道
gitlab项目管理
pull request逐步在6.15后执行
大目标
6月底 NW XP版，typescript试用，jsx，egg机器人邮件
7月音视频，远程控制等
9月手机vux适配